HARMONOGRAM PRAC w 2011r.

W RAMACH WSPÓŁRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

| TERMIN | DZIAŁANIA |
| --- | --- |
| luty-marzec 2011 | - przygotowanie ogłoszeń konkursowych, ogłoszenie otwartych konkursów ofert |
| marzec-kwiecień 2011 | - przygotowanie sprawozdania z realizacji programu współpracy na rok 2010, przekazanie do Rady Miasta - rozstrzygnięcie konkursów ofert, podpisanie umów z organizacjami na realizację zadań |
| kwiecień – grudzień 2011 | - realizacja zadań konkursowych przez organizacje, nadzór nad prawidłowością wykonania zadania oraz wydatkowania przekazanych dotacji |
| kwiecień – maj 2011 | - ogłoszenie otwartych konkursów ofert na zadania związane z wypoczynkiem letnim dzieci i młodzieży |
| maj 2011 | Prezentacja sprawozdania organizacjom pozarządowym, dyskusja nad możliwościami zmian |
| czerwiec-lipiec 2011 | Praca nad projektem programu współpracy na rok 2012 |
| wrzesień-październik 2011 | Konsultacje projektu programu z organizacjami i przedłożenie projektu Radzie Miasta |
| listopad 2011 | Uchwalenie Programu współpracy na 2012 rok przez Radę Miasta |
| grudzień 2011 | Przygotowanie ogłoszeń konkursowych na 2012 rok |